## Slide 1: ethos project: Progress
Follow-up & feedback end of year 1

## Slide 2
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
What did we promise?

## Slide 3
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
Involvement staff & pupils

## Slide 4
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
Programme

## Slide 5
Results/ outcome

## Slide 6
Work programme
etc. etc.:
see
Q-doc

## Slide 7
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
What have we achieved so far?
2 network conferences; 2 steering committee meetings
2 master classes: short feedback by Svein & Eva
bilateral exchanges
ETHOS theme:
  preparation of questionnaire
  outcome on leadership

## Slide 8
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
What did we not achieve?
interviews/ questionnaire by pupils
some master class(es)?

## Slide 9
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
What do we have to do in year 2?
master classes
network conferences (SK + F): OK
meetings Steering Committee (B): OK
mini-conference on Special Needs (B), including results on the questionnaire: OK
mini-conference on sports (A): OK
bilateral exchanges
final report (!)
new application 2013-2015 (by Feb 2013)

## Slide 10
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
Comenius progress report
Document: online
deadline: June 30th
common part (“answers for the partnership as a whole”): will be sent by SC in return for filled in questionnaire (June 10th)
school part:
  individual achievements & obstacles
  mobilities (intermediate report)

## Slide 11
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
Work session
Q-doc: follow-up activity programme
Document in conference file: activities programmed in the application
task:
  school teams fill in the document (check with partner schools)
  1 completed document > Hans (put the name of your school on top)

## Slide 12
Een kleine stap voor de leiding,
een grote stap voor de kapoen...
(en hun ouders?)
Speed dating session: … min.
check plans
set dates for planned exchanges
themes of exchanges: work plans